附件6

| 全省煤矿瓦斯督导监管绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 全省煤矿瓦斯督导组监管 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 陕西省应急管理厅 |  |  | 使用期限 |  |  | 2021年 |
| 资金情况 （万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B／A） |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 220 | 219.97 |  |  | 99.9% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地方资金 |  | 220 | 219.97 |  |  | 99.9% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 减少煤矿瓦斯超限次数，减少煤矿瓦斯事故，确保所督导煤矿全年不发生重特大瓦斯事故。 |  |  |  |  | 2021年全省煤矿未发生重特大瓦斯事故 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |  |
| 432 | 产 出 指 标 | 数量 指标 |  | 全年驻矿督导次数 |  | ≥150次 | 806 |  |  |
|  |  | 质量 指标 |  | 重大隐患整改率 |  | ≥90% | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 重大事故隐患复查率 |  | ≥99% | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 督导煤矿投诉率 |  | ≤20% | 无投诉 |  |  |
|  |  | 成本 指标 |  | 项目预算数 |  | 200万元 | 219.97万元 | 基本完成 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 事故起数和死亡人数 |  | 低于全国平均水平 | 低于全国平均水平 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 被调查研究煤矿满意度 |  | ≥90% | 98% |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标，资金使用单位分别按照100％-80％（含）、80％-60％（含）、60％-0％合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |