附表2

安全生产执法与管理履职项目绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 安全生产执法与管理履职 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 陕西省应急管理厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 陕西省应急管理厅 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数 （B） |  | 分值 |  | 预算执行率 （B／A） | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  | 1653.64 | 1653.64 |  | 1511.55 |  | 10 |  | 91.4% | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1653.64 | 1653.64 |  | 1511.55 |  | 10 |  | 91.4% | 9 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标完成 情况 | 预期目标（年初设定） |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展全省应急管理、安全生产和减灾防灾工作，减少人员伤亡及财产损失，确保全省安全生产形势持续稳定好转。 |  |  |  |  |  | 全省生产安全事故起数和死亡人数同比分别下降11.4%、6.9%，有力维护了社会安定、人民安宁。 |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 和改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量 指标 | 聘请专家人数 |  |  | ≥200人 | 1099人 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 全年驻矿督导次数 |  |  | ≥150次 | 925次 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 召开安全生产电视电话会议次数 |  |  | ≥8次 | 13次 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 编制应急管理年鉴 |  |  | 1本 | 1本 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安全隐患整改率 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 煤矿重大隐患整改率 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 检查矿井计划完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 规定时限完成隐患整改 |  |  | ≥98% | 99% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 1653.64 | 1511.55 | 10 |  | 9 | 因公出国（境）和设备及家具购置项目未执行完。下一步加强预算的督查考核，加快项目组织实施和加大资金支付力度。 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 能否减少安全生产事故及经济损失，确保安全生产形势稳定好转 |  |  | 能 | 能 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 能否提高公众安全生产意识 |  |  | 能 | 能 | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 被督导煤矿满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |