附件2

陕西应急管理厅

省级专项资金2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年省级应急管理专项资金39,000万元，全年下达资金37,245.30万元。其中：省应急管理厅机关及所属单位10,434.10万元、陕西省重型机械（中国水利水电三局）应急救援队60万、陕西省煤矿（陕煤）应急救援队60万、陕西省突发地质灾害（陕西地矿）应急排查队160万、陕西省矿山垂直钻井（陕煤地质）应急救援队160万、陕西省测绘应急救援队40万、陕西省航空（秦汉通航）应急救援队50万、陕西省森林火灾（省森管局）应急救援队30万、陕西省危险化学品（延长石油）应急救援队20万、陕西省非煤矿山（商洛）应急救援队20万、陕西省工程机械(陕建)应急救援队20万、陕西省核与辐射（中陕核）应急救援队120万、陕西省森林火灾（延安）应急救援队10万、省地震局665.10万元、省测绘地理信息局250万元、陕西省地质科技中心195万元、西安市6,201.47万元、渭南市3,689.58万元、宝鸡市2,327.94万元、咸阳市1,830.10万元、铜川市950.43万元、延安市1,956.9万元、榆林市2,015.16万元、汉中市2,010.33万元、安康市2,014.06万元、商洛市1,617.13万元、杨凌示范区189万元、韩城市149万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年省级应急管理专项资金39,000万元，省应急厅会同省财政厅分别下达各实施单位及市县省级应急管理专项资金37,245.30万元，资金下达率95.50%。全年执行数31,172.33万元，预算执行率83.69%。

（二）资金管理情况分析

- 牢固树立“过紧日子”思想，做好专项资金的统筹使用，合理分配资金，把有限的资金用到刀刃上，推动年度各项重点工作落实，为全省应急管理事业高质量发展提供资金保障。专项资金的分配、下达、拨付、使用均按照“三重一大”原则，报厅党委会研究审定。坚持“花钱必问效、无效必问责”的原则，强化专项资金全过程监督管理和绩效管理，严格执行“事前评审、事中监控、事后评价”闭环管理，严把日常监督管理的审批关、审核关。对专项资金的预算执行情况，要采取定期通报、重点约谈、专项检查等方式督促加快资金支付进度，防止出现有钱不花或年底突击花钱的现象，扎实推进应急管理、安全生产、防灾减灾救灾各项工作落实。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023年，省应急管理厅将应急管理专项资金分为3类59项下达各单位和地市，完成防汛抗旱、防灾救灾补助、安全生产监督、消防救援机动队伍组建、信息化系统运维等任务。建立“周调度、月研判、季盘点、年总结”工作机制，实行煤矿、非煤矿山、危化品等领域定期点评，坚持重大活动、重要节点每日调度。全省生产安全事故起数和死亡人数同比分别下降11.4%、6.9%，有力维护了社会安定、人民安宁。中亚峰会期间实现“零事故”“零火情”，被省委、省政府通报表扬。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

全省四个煤矿瓦斯治理督导组全年共下矿检查925矿/次，下井2286人/次，累计查出问题隐患8213个，下发隐患整改通知单654份，督促整改完成问题隐患8204条,整改率达99%以上，重大隐患整改率100%；全年累计完成瓦斯抽采量33487.56万立方米,合理利用瓦斯5430万立方米，超额完成了任务；督导的30处煤矿未发生重特大瓦斯事故，煤矿瓦斯超限次数明显减少，确保了所督导煤矿安全生产形势持续稳定。按照应急管理部《关于下达2023年森林草原航空消防布局计划的通知》要求，结合我省航空应急救援工作实际，全年租用应急救援直升机10架。保障了11个无人看守铁路道口班房监护人员的工资福利待遇，完善了部分铁路道口设施设备，加强人员培训，做好了道口安全宣传，确保铁路安全运行。累计培训干部7499人次，举办培训31期次，培训时间100.50天，邀请授课老师138人次（其中组织面授培训班23期4366人次、视频培训3期2448人次、网络培训1期265人次，思想政治类培训4期420人）。组织社会应急力量救援队培训4次410余人、基层干部应急能力培训5个班次455余人。救助过渡期生活救助人员330人，重建因灾倒塌、严重损坏住房94户，修缮一般损坏住房163户，修复水毁道路3122米，动用机械开展地质灾害应急处置（机械清理）600台/次，地质灾害排危除险12处，道路抢险抢通应急处置21处，洪涝灾害应急处置32处。省市县三级应急管理部门执法检查企业20067家次，立案2062起，累计罚款1.11亿元，约谈问责通报企业596家，约谈问责通报企业负责人633名。保障各类视频会议共计785起，卫星应急通信平台演练2381次；全系统日巡检次数304次，视频会议系统巡检608次，电话系统巡检2432次；月巡检12次，确保了厅信息化系统及视频会议持续、平稳运行。省市两级纳入“安全生产严重失信主体名单”企业14家，省本级建议追究刑事责任22人、给予党政纪处分59人、行政处罚31人；实地检查企业2万余家，排查发现重大事故隐患7890项、整改率98.4%；省市县三级挂牌督办3198项、整改率97.40%；累计作出行政处罚7138次、罚款4.59亿元；曝光、约谈、联合惩戒企业7530家，实施“一案双罚”121次；一体化推进危化品领域8个专项整治和5项重点工作，强化油气储存、开采和长输管线安全风险治理；完成21家化工园区安全风险自评、48家精细化工企业“四个清零”，处置渭南蒲城北洛河堰塞湖等4起突发地质灾害，全面实施自然灾害防治体系和能力现代化10项重点工程，有序推进全省应急避难场所建设，转移安置受灾群众12.69万人次；国家消防救援局陕西机动队伍正式进驻陕西，全省各级专业救援队伍达到1084支6万余人，社会应急救援队伍达到201支1.10万余人。

（2）质量指标

2023年度未发生较大以上森林火灾，森林火灾受害率小于0.0002‰；未发生草原火灾，无人员伤亡。积极推进综合减灾示范社区和示范县创建，西安市灞桥区通过国家级示范县创建试点现场验收评估。成功处置西安高新区比亚迪“6·1”火灾，未造成人员伤亡。全省煤矿百万吨死亡率0.036，低于全国平均水平。

（3）时效指标

应急处置事项实际接到处置指令后响应时间小于2小时。省级应急管理资金各市30天内资金下达率为100%。

（4）成本指标

应急管理专项资金使用按照项目资金用途专款专用，根据项目完成进度及时支付资金。其中重点受灾地区受灾群众生活救助补助标准为：转移安置受灾群众应急救助资金发放标准为300元/人，因灾死亡（失踪）人员家属抚慰资金10000元/人，重建房屋补助资金20000元/户，修缮房屋补助资金2000元/户，过渡期生活救助标准1800元/人，项目实施县区能够严格按照相关资金标准要求，履行公示发放程序，未出现违规现象。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

重特大事故得到有效遏制，全省安全生产持续稳定好转。

（2）社会效益指标

- 2023年，全省煤矿安全生产形势总体保持平稳，全年煤矿共发生事故16起，死亡27人，煤矿事故起数和死亡人数低于全国平均水平。企业安全生产水平进一步提高，全社会安全意识不断提升。全年森林草原火灾起数、过火面积、受害面积三下降，创有统计记录以来最好成绩，有效保护了森林资源及人民群众安全，减少了经济损失，维护了林区安全和社会和谐稳定。

（3）生态效益指标

扎实开展露天矿山、隐蔽致灾因素普查治理等专项整治，完成147处C类煤矿攻坚提升、56座尾矿库闭库销号、803家非煤矿山企业安全风险等级评定。降低火灾对森林、草原的破坏，保护森林草原资源。

（4）可持续影响指标

开展“安全生产月”“消防宣传月”“防灾减灾宣传周”等主题宣教活动，推进安全宣传“五进”活动，群防群治水平不断提升。举办“应急管理大讲堂”，组织开展市厅级领导干部和市县党政正职应急管理专题培训、基层应急管理体系和能力建设专题培训，培训各级应急管理干部6万余人次，加强干部队伍能力素质。开展五期全省基层应急管理体系和能力建设培训班，共培训865人次，基层应急管理能力和自然灾害防治能力显著提升。

3.满意度指标情况分析

无重大负面舆情和事件，受灾群众无投诉事件发生，受灾群众较为满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）资金执行率低

一是陕西省基层安全生产监管能力补短板项目442.50万元，未支出。主要原因是该项目计划分2年实施，2023年12月底前完成项目公开招标，目前已办理资金结转，计划2024年4月底前完成支付。二是森林航空消防飞机租用项目1156万元，实际支出74万元，预算执行率仅为6.40%。主要原因是：受资金下达较晚和跨年度结转影响，未及时支付相关经费，今年根据资金结转情况及时完成相关支付工作。三是消防救援机动队伍组建保障项目1500万元，实际支出1010万元。主要原因是：财政资金下达较晚，时间紧，年底前无法完成政府采购招标任务，未及时支付；该资金已结转至2024年，目前已完成前期招采工作，正在办理资金支付。

（二）航空护林飞行时长偏低

受空域批复晚、天气和全国“两会”、中亚峰会等重大活动管制，加之西安市蓝田县“2·17”和灞桥区白鹿原“5·2”小型直升机坠毁影响，我省在年度计划飞行繁忙时段，连续停飞时间较长，导致2023年实际飞行时长总体偏低。下一步我们将深刻汲取事故教训，认真分析我省灾害事故规律特点，结合历年飞行数据统计情况，科学制定项目总体飞行时长。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

加强项目管理、资金使用监管等各方面工作，达到预期的使用绩效，项目预期目标完成率100%。项目完成后对绩效自评结果将接受上级监督检查。