附表

陕西省应急管理厅省级专项资金绩效自评表

| 项目名称 |  | 省级应急管理专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 陕西省财政厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 陕西省应急管理厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 （A） |  | 全年执行数 （B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A） |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 39000 |  | 37245.30 |  | 31172.33 |  |  | 10 | 83.69% |  |  | 8.37 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 39000 |  | 37245.30 |  | 31172.33 |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：应急管理方面：应急管理指挥救援能力提升建设、信息化系统运维、应急管理宣传、省级应急演练、省级专业应急救援队伍能力建设奖补等工作。 目标2：安全生产方面：尾矿库集中区域综合治理、煤矿灾害防治奖补、铁路无人看守道口监管、市、县执法规范化创建奖补和执法车辆保障、烟花爆竹企业退出奖补和抽查检测、西藏阿里地区执法、安全生产及救援评估、应急管理技术课题研究和应急工作手册编制、全省应急管理系统培训、安全生产风险监测监管、安全生产资格考试中心项目、应急救援装备建设（二期）、安全生产双重预防机制建设、市县应急管理部门基础能力建设奖补等工作。 目标3：防灾减灾救灾方面：国家森林消防队伍驻防、森林航空消防飞机租用省级配套资金、森林草原火灾应急扑救物资采购、防汛防火物资仓储费和应急救灾储备物资盘库、森林火险气象和火情卫星遥感监测服务、航空技能培训及应急预案编制、森林防火特种设备专项经费、航空应急救援直升机起降点勘测和航空应急救援指挥中心租用、自然灾害风险普查工作、减灾示范社区创建奖补和应急管理部门应急指挥调度能力建设奖补、应急避难场所建设奖补、防汛抗旱及防灾救灾补助等工作。 |  |  |  |  |  | 目标1：通过应急演练，有效检验和锻炼了我省应急指挥体系、预案体系、救援力量体系建设成效和基层应急能力，强化了应对突发灾害的实战能力，进一步推动全省应急准备工作落实，筑牢了防灾减灾救灾的人民防线；为12支省级专业应急救援队伍参与各类灾害事故应急救援的调用、通行、备勤、出勤等方面提供有力保障，提高队伍整体素质及专业应急处置能力；编制完成了《陕西省自然灾害救助工作指南》，并建设完成陕西省应急救灾物资供应商信息库、陕西省大型物流企业信息库，指导各级应急救灾工作人员更好地掌握相关工作方法、程序、规范和要求，为更加有效开展灾害救助工作提供科学参考和政策依据。 目标2：完成39个市、县（区、市）开展示范执法单位创建工作；完成133个市县（区）应急管理部门基础能力建设奖补等工作；有效保障铁路道口11个班房人员的工资福利待遇，改善铁路道口工作环境，提高监护人员的工作能力和人民群众的安全防范意识，确保铁路安全运行，最大限度的保护人民的生命和财产安全；2023年“全省应急管理系统培训项目”专项资金累计培训干部7499人次，举办培训31期次，培训时间100.5天；通过奖励、补贴、支持各市尤其是重点县（区）应急避难场所建设，有效提高各地新建、改扩建应急避难场所积极性，充分发挥各地应急避难场所设施配套功能，有效提升了全省应急避难场所抗震能力。 目标3：通过基层防汛应急能力培训，提高了基层人员综合研判、指挥协调和抢险救灾能力，为保障人民生命财产安全、维护社会稳定提供了坚强保证；采购防汛物资提升了防汛物资储备能力，增强了应对突发时间的准备；通过修编防汛预案、补充防汛抢险物资及设备购置、全面开展防汛演练、组织防汛培训、深排查度汛隐患排查等工作，有效减少了洪涝灾害损失，确保了人民群众生命财产安全；按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《陕西省自然灾害救助应急预案》等规定，认真做好灾区受灾群众冬春期间基本生活救助，及时足额发放中央和省级冬春救助资金，确保了冬春期间受灾群众安全温暖过冬维护了社会稳定；完成省内144个直升机起降点的勘查及测量工作；通过应急指挥信息平台系统内，形成了航空应急救援调度智能化、集成化、系统化，有效提升了指挥效能及合理性，有效提高了全省航空应急救援救援能力；完成全省100个综合减灾示范社区创建工作；建立和完善省级基础数据库技术体系，形成数据管理办法、相关技术规范等技术文本；编制数据资源清单为行业部门间数据共享提供科学依据；补充储备了防汛应急抢险救援机械、设备、物资，提高了防汛应急抢险救援能力，确保人民生命安全，减少灾害损失。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标（50分） |  | 数量 指标 | 完成年度工作计划（%） |  | ≥95 |  | ≥95 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 建设应急管理能力信息化系统（项） |  | 7 |  | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 因2023年10月国家发改委为提升自然灾害预警监测能力，计划下达专项资金用于提升自然灾害监测预警信息化能力建设，并下发初步指导目录，指导目录建设内容与该笔资金建设内容存在重复，经与省发改委沟通，将国债项目陕西投资建设内容进行调整，避免造成重复建设，并报请厅主要领导同意，待国家发改委建设内容批复后，与国债建设投资项目专项资金整合统筹使用该笔资金。 |  |  |
|  |  |  |  | 开展双重预防机制建设企业覆盖率（%） |  | ≥70 |  | ≥70 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 开展示范创建执法单位（个） |  | 39 |  | 39 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 出动抢险救援力量 |  | 满足抢险救灾需求 |  | 满足抢险救灾物资设备需求 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 应急系统正常运行率（%） |  | 100 |  | 100 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 落实安全生产人员安全生产责任制（%） |  | 100 |  | 100 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 示范创建执法单位覆盖率（%） |  | 100 |  | 100 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 紧急转移避险群众（万人次） |  | 应转尽转 |  | 12.69 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全省森林火灾受害率（‰） |  | ≤0.9 |  | 0.0002 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 应急执法设备及技术服务正常运行率（%） |  | 100 |  | 100 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 各项工作完成期限 |  | 2023年12月31日前 |  | 基本完成 |  | 3 | 2.85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支付及时性 |  | 及时 |  | 及时 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 火灾24小时扑灭率（%） |  | ≥95 |  | ≥95 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 预算控制数（万元） |  | 37245.30 |  | 31172.33 |  | 8 | 7.64 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） |  | 经济效益指标 | 重特大事故得到有效遏制，确保全省安全生产持续稳定好转 |  | 不断提高 |  | 不断提高 |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 提高企业安全生产水平，提升全社会安全意识 |  | 效果明显 |  | 效果明显 |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 维护保障灾区秩序 |  | 稳定有序 |  | 稳定有序 |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力 |  | 有效提高 |  | 有效提高 |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 促进社会经济健康持续发展、社会和谐稳定 |  | 长期 |  | 显著 |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 | 工作人员和社会大众满意度（%） |  | ≥90 |  | ≥95 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.86 |  |  |  |  |  |